## Fasesjekkliste
Fasesjekkpunkt | Fase | For utvikler: Hvordan konvertere til json? Kopier alle radene inn i notepad++. Brukt extended replace og erstatt linjeskift slik at linjene får riktig wrapping json. Erstatt så fasenavnene med Fasenavn¦FaseGuid som du finner i samme prosjekt - f.eks. JSON fra oppgavelista
Er brukerrepresentanter konsulter/involvert? | Konsept
Er EDF konsulter/involvert? | Konsept
Er Natur og Idrett konsulter/involvert? | Konsept
Er Renhold konsulter/involvert? | Konsept
Er Hovedverneombud konsulter/involvert? | Konsept
Er AMU eller tillitsvalgt konsulter/involvert? | Konsept
Er rådet for Mennesker med nedsatt funksjonsevne kontaktet for uttalelse i forbindelse med UU? | Konsept
Er KTA konsulter/involvert | Konsept
Er Plan og bygg konsulter/involvert? | Konsept
Er IKT avdelingen konsulter/involvert? | Konsept
Er alle arkivverdige dokumenter lagret i ESA? | Konsept
Er sjekkliste for oppdragsbeskrivelse fylt ut og diskutert med PRU? | Konsept
Er opsjoner for service og vedlikehold av bygget inkludert i anbudsdokumentasjonen? | Planlegge
Er opsjoner for service og vedlikehold av grøntarealer inkludert i anbudsdokumentasjonen? | Planlegge
Er brukerrepresentanter konsulter/involvert? | Planlegge
Er EDF konsulter/involvert? | Planlegge
Er Natur og Idrett konsulter/involvert? | Planlegge
Er Renhold konsulter/involvert? | Planlegge
Er Hovedverneombud konsulter/involvert? | Planlegge
Er AMU eller tillitsvalgt konsulter/involvert? | Planlegge
Er rådet for Mennesker med nedsatt funksjonsevne kontaktet for uttalelse i forbindelse med UU? | Planlegge
Er prosjektleder med vei/anleggs- kompetanse konsultert/involvert? | Planlegge
Er Plan og bygg konsulter/involvert? | Planlegge
Er IKT avdelingen konsulter/involvert? | Planlegge
Er forprosjektrapport skrevet ? | Planlegge
Er detaljprosjektrapport skrevet? | Planlegge
Er alle arkivverdige dokumenter lagret i ESA? | Planlegge
Er opsjoner for service og vedlikehold av bygget inkludert i anbudsdokumentasjonen? | Gjennomføre
Er opsjoner for service og vedlikehold av grøntarealer inkludert i anbudsdokumentasjonen? | Gjennomføre
Er EDF involvert i testing? | Gjennomføre
Er installasjoner og ferdigstillelse av bygningstekniske installasjoner testet og funnet OK? | Gjennomføre
Er koordinert igangkjøring og system-funksjonstester av de tekniske installasjonene utført og dokumentert? | Gjennomføre
Har representanter fra EDF deltatt på forbefaring? | Gjennomføre
Har representanter fra Natur og idrett deltatt på forbefaring av utomhusområder? | Gjennomføre
Har representanter fra KTA deltatt på forbefaring? | Gjennomføre
Er referat fra forbefaring med mangelliste ført? | Gjennomføre
Er FDV dokumentasjon mottatt? | Gjennomføre
Har EDF bekreftet at FDV dokumentasjon er OK? | Gjennomføre
Er alle arkivverdige dokumenter lagret i ESA? | Gjennomføre
Er det utført integrerte tester som kan bekrefte at de tekniske anleggene fungerer i samspill på tvers av system- og entreprisegrenser? | Gjennomføre
Er fullskala (simulering av ordinær drift) tester gjennomført og akseptert? | Gjennomføre
Er stabilitet og ytelsestester av tekniske anlegg er gjennomført og akseptert | Gjennomføre
Har driftspersonell deltatt ved fullskalatester? | Gjennomføre
Er FDV dokumentasjon ferdigstilt og godkjent av EDF? | Gjennomføre
Er alle mangler utbedret? | Gjennomføre
Evt; er det lagt en plan for utbedring av mangler? | Gjennomføre
Er ansvar for evt. oppfølging av mangler og endringsønsker avklart? | Gjennomføre
Er det utarbeidet en møteplan for prøvedriftsperioden? | Gjennomføre
Er det avklart med EDF og controller hvor mye prosjektmidler som skal settes av til 1. prøvedrift/1. driftsår? | Gjennomføre
For skoler og barnehager: har vi fått miljørettet helsevern- godkjenning fra Arbeidstilsynet? | Gjennomføre
Er alle mangler utbedret? | Avslutte
Er sjekkliste for oppstart drift fylt ut? | Avslutte
Er alle innestående beløp utbetalt til entreprenøren? | Avslutte